## 11월
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
임성규 |  |  | 네트워크 환경구축 |  | 네트워크 환경구축
박찬호 |  |  |  | send_sc_ready _packet 구현
윤주성 |  |  | send_sc_login _packet 구현 | 게임 리소스 모델링 및 디자인
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
임성규 |  |  | 프로토콜 정의 | Server RecvThread 구현 | Server RecvThread 구현
박찬호 |  | send_sc_map_data _packet 구현 |  | send_sc_position _packet 구현
윤주성 |  |  | send_cs_ready _packet 구현 | send_cs_ready _packet 구현
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
임성규 |  |  | Server Update 구현 Client RecvThread 구현 |  | Client 렌더링 구현 Client RecvThread 구현
박찬호 |  | send_sc_game_end _packet 구현 정의 |  | Timer::set_end_now 구현
윤주성 |  |  | send_cs_map_ok _packet 구현 | send_cs_map_ok _packet 구현
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
임성규 |  |  | Client RecvThread 구현 Server Update 구현 |  | Client RecvThread 구현 Client 렌더링 구현
박찬호 |  | Timer::get_record 구현 |  | send_sc_game_end _packet 구현(추가)
윤주성 |  | send_sc_logout _packet 구현 | send_cs_key_event _packet 구현 | send_cs_key_event _packet 구현
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
임성규 |  |  | 플레이어 렌더링 분리 |  | 로비 화면 리소스 렌더링
박찬호
윤주성 |  |  | 종료화면 리소스 제작 | 종료화면 리소스 제작
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[6 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01
임성규 | [6 empty] | 맵 디자인 수정 적용
박찬호 | [5 empty] | 게임 종료 패킷 전송 | 디버깅
윤주성 | [6 empty] | 종료화면 렌더링
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
임성규 | 디버깅 | 디버깅 | 조기 검수일
박찬호 | 디버깅 | 디버깅
윤주성 | 디버깅 | 디버깅